## Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES
Relatório de Execução (Mês/Ano)
Objeto da Obra | Nome do Contratado | Local de Execução da Obra | Origem do Recurso | Modalidade de Licitação Contratada | Número do Processo Licitatório | Data de Início da Obra | Data de Fim da Obra | Aditivo de Prazo (quando houver) | Prazo de Execução (meses/anos) | Valor Total da Obra | Valor Aditado (se houver) | Valor Total Aplicado | Percentual total aplicado | Percentual mensal aplicado | Valor aplicado no mês vigente | Situação (status)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PROFUNDO, COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA, | LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO | COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E O MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025 | CONTROLE INTERNO: 678 | 2025-12-03 | 2026-01-03 |  | 30 DIAS | R$ 277.793,49 | 49342.42 | 327135.91 | 10000% | 10000% |  | EM ANDAMENTO
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para recuperação e desobstrução de barreiros nas Localidades Jiboia e Sítio do Meio, Zona Rural do Município de Vera Mendes – PI | CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES LTDA | LOCALIDADES JIBOIA E SÍTIO DO MEIO. | 500 Recursos não vinculados de impostos | DISPENSA ELETRÔNICA N° 007/2025 | 642/2025 | 2025-11-04 | 2026-11-04 |  | 365 DIAS | R$ 118.878,33 |  | R$ 118.878,33 | 10000% | 10000% |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GUARITA E MURO DE ARRIMO NA ÁREA DE TRANSBORDO PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI. | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | MUNICÍPIO DE VERA MENDES | U.O 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTOSUBFUN«vO DE GOVERNO 452 ServiÁos UrbanosPROGRAMA DE GOV. 2932 PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO GERALPROJETO/ATIVIDADE 1023 CONSTRU«vO DE ATERRO SANITARIO 500 Recursos não Vinculados de impostos. | PREGÃO ELETRÔNICO | 654/2025 | 2025-11-13 | 2026-11-13 |  | 365 DIAS | R$ 94.166,70 | R$ 9.210,93 + R$ 14.287,68 | 117665.31 | 5000% | 2500% |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES BOM LUGAR, FORMOSA E JIBOIA, NA ZONA RURAL DE VERA MENDES-PI. | RM DANTAS LTDA | NAS LOCALIDADES BOM LUGAR, FORMOSA E JIBOIA, NA ZONA RURAL DE VERA MENDES-PI | U.O 02.05.00 SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOSFUNÇÃO DE GOVERNO 15 UrbanismoSUBFUNÇÃO DE GOVERNO 451 Infra-estrutura UrbanaPROGRAMA DE GOV. 2019 INFRA-ESTRUTURAPROJETO/ATIVIDADE 1012 CONST RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU CALÇADAS. OBRAS E INST. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 10/2025. | 476/2025 | 2025-11-10 | 2026-01-10 |  | 90 DIAS | R$ 256.200,00 | 32242.96 | R$ 288.438,83 | 10000% | 2400% |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSÉ DE ANDRADE MAIA NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI. | DIAS CONSTRUÇÕES LTDA | U.E. JOSÉ DE ANDRADE MAIA NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI. | 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT500 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE1056 CONST. REF. AMPL. UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA1064 CONST. REF. AMPL UNIDADE ESCOLARES ZONA URBANA | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 09/2025. | 412/2025 | 2025-09-09 | 2026-03-09 |  | 180 DIAS | R$ 1.033.738,37 | 246815.23 | 1270872.2 | 10000% | 900% |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DEDICADO À ACADEMIA DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O MUNICIPIO DE VERA MENDES – PI. | DIAS CONSTRUÇÕES LTDA | SEDE DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA TIPO CÓD. DESCRIÇÃOFICHA 262 U.O 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTOFUNÇÃO DE GOVERNO 10 SAÚDESUBFUNÇÃO DE GOVERNO 301 ATENÇÃO BÁSICAPROGRAMA DE GOV. 3922 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICAPROJETO/ATIVIDADE 1044 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | 678/2025 | 2026-03-10 | 2026-06-10 |  | 90 DIAS | 165867.25 | 41424.22 | R$ 196.550,66 |  |  |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER O MUNICIPIO DE VERA MENDES – PI. | RM DANTAS LTDA | MUNICÍPIO DE VERA MENDES | FONTE DE RECURSO 540 Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos FONTE DE RECURSO 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT FONTE DE RECURSO 500 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde, educação, social e adm. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 | 01.2602/2025 | 2025-03-06 | 2026-03-06 |  | 365 DIAS | 1759289.8 |  | 1759289.8 | 5100% | 560% |  | EM ANDAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA UNIDADE ESCOLAR LUÍS JOSÉ DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES - PI | SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO- VERA MENDES | FUNDEB;SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;EDUCAÇÃO INFANTILDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL;CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRECHES;OBRAS E INSTALAÇÕES;RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025. | 170/2025 | 2025-07-01 | 2026-07-01 |  | 365 DIAS | R$ 134.450,00 | VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 16.868,53 VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 19.818,11 | R$ 131.500,42 | 10000% | 2300% |  | OBRA CONCLUÍDA.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES -PIAUÍ | MESQUITA & SANTOS LTDA | VERA MENDES | SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS FUNÇÃO DE GOVERNO 4 Administração INFRAESTRUTURA PROJETO/ATIVIDADE 1011 CONST E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕESOutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | Dispensa Eletrônica n° 002/2025 | 89/2025 | 2025-03-24 | 2026-03-24 |  | 365 DIAS | 92383.24 | R$ 18.477,50 | 110860.74 | 10000% | 2300% |  | OBRA CONCLUÍDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VERA MENDES– PI, | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VERA MENDES | TRANSPORTE, TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PROG. CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA.RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024. | Nº002/2004 | 2025-02-21 | 2025-05-21 |  | 90 DIAS | 612.500,00 |  | 612.500,00 | 10000% | 2200% |  | OBRA CONCLUÍDA.
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAR, OPERAR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE DE VERA MENDES – PI. | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | SEDE DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI | U.O 02.05.00 SEC MUN OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOSPROJETO/ATIVIDADE 2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAFONTE DE RECURSO 500 Recursos não vinculados de impostos | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 | 521/2025 | 2025-03-14 | 2025-04-14 |  | 365 DIAS | 373.844,03 |  | 373.844,03 | 10000% | 13% |  | OBRA CONCLUÍDA.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA U.E MATIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE CANTOFRE NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI. | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | LOCALIDADE CANTOFRE | 500-Recursos não vinculados de impostosELEMENTO DE DESPESA- 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕESPROJETO/ATIVIDADE- 12.365.5709.1074 CONST., REST., AMPL. PREDIOS PRÉ-ESCOLAR | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2025. | 130/2025 | 2025-06-05 | 2025-12-05 |  | 180 DIAS | 632.672,52 |  | 632.672,52 | 10000% | 2100% |  | OBRA CONCLUÍDA.